Програма робіт, терміни виконання та їх вартість

на Новоподільську площу (ІІ-а ділянка)

	№

п/п
	Цільове завдання

(очікувані результати робіт)
	Терміни виконання
	Кошторисна вартість, тис. грн.

	
	
	початок
	завершення
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Розвідка покладу бішофіту в межах ІІ-ї ділянки.
	ІІІ кв. 2009 р.
	І кв. 2013 р.
	37 700,0

	1.
	Складання проектів на будівництво свердловин №№  5 та 6.
	ІІІ кв. 2009 р.
	ІV кв. 2009 р.
	200,0

	2.
	Буріння свердловини № 6 глибиною 2450 м.
	І кв. 2010 р.
	ІІІ кв.2010 р.
	15 000,0

	3.
	Будівництво розсолопромислу та введення в ДПЕ свердловини № 6.
	ІІІ кв. 2010 р.
	ІV кв. 2010 р.
	1 500,0

	4.
	Дослідно-промислова експлуатація свердловини № 6.
	ІV кв. 2010 р.
	І кв. 2013 р.
	1 500,0

	5.
	Буріння свердловини № 5 глибиною 2500 м.
	І кв. 2011 р.
	ІІІ кв. 2011 р.
	15 000,0

	6.
	Будівництво розсолопромислу та введення в ДПЕ свердловини № 5.
	ІІІ кв. 2011 р.
	ІV кв. 2011 р.
	1 500,0

	7.
	ДПЕ свердловини № 5.
	ІV кв. 2011 р.
	І кв. 2013 р.
	1 500,0

	8.
	Складання звіту з підрахунку запасів ІІ-ї ділянки та захист в ДКЗ України.
	ІІ кв. 2012 р.
	ІV кв. 2012 р.
	800,0

	9.
	Складання технологічної схеми розробки ІІ-ї ділянки Новоподільського родовища.
	ІV кв. 2012 р.
	І кв. 2013 р.
	700,0


Програма робіт, терміни виконання та їх вартість

на Новоподільську площу (ІІІ-я ділянка)

	№

п/п
	Цільове завдання

(очікувані результати робіт)
	Терміни виконання
	Кошторисна вартість, тис.грн.

	
	
	початок
	завершення
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Розвідка покладу бішофіту в межах ІІІ-ї ділянки.
	ІІІ кв. 2009 р.
	І кв. 2013 р.
	37 700,0

	1.
	Складання проектів на будівництво свердловин №№ 4 та 7.
	ІІІ кв. 2009 р.
	ІV кв. 2009 р.
	200,0

	2.
	Буріння свердловини № 4 глибиною 2450 м.
	І кв. 2010 р.
	ІІІ кв. 2010 р.
	15 000,0

	3.
	Будівництво розсолопромислу та введення в ДПЕ свердловини № 4.
	ІІІ кв. 2010 р.
	ІV кв. 2010 р.
	1 500,0

	4.
	Дослідно-промислова експлуатація свердловини № 4.
	ІV кв. 2010 р.
	І кв. 2013 р.
	1 500,0

	5.
	Буріння свердловини № 7 глибиною 2500 м.
	І кв. 2011 р.
	ІІІ кв. 2011 р.
	15 000,0

	6.
	Будівництво розсолопромислу та введення в ДПЕ свердловини № 7.
	ІІІ кв. 2011 р.
	ІV кв. 2011 р.
	1 500,0

	7.
	ДПЕ свердловини № 7.
	ІV кв. 2011 р.
	І кв. 2013 р.
	1 500,0

	8.
	Складання звіту з підрахунку запасів ІІІ-ї ділянки та захист в ДКЗ України.
	ІІ кв. 2012 р.
	ІV кв. 2012 р.
	800,0

	9.
	Складання технологічної схеми розробки ІІІ-ї ділянки Новоподільського родовища.
	ІV кв. 2012 р.
	І кв. 2013 р.
	700,0


