ПРОГРАМА   РОБІТ

Токарської площі

Програмою геологічного вивчення на Токарській  структурі передбачено буріння однієї пошукової свердловини.

Свердловину № 1 пропонується пробурити в оптимальних умовах Токарської структури проектною глибиною 1500 м, проектний горизонт – московські відклади середнього карбону (горизонт М-7).

Місце розташування свердловини визначалось з урахуванням особливостей геологічної будови площі та умов місцевості.

В разі отримання промислових припливів вуглеводнів передбачається облаштування свердловини і проведення дослідно-промислової розробки.

Будівництво свердловини та ДПР буде виконуватись за окремими проектами, в яких будуть конкретизовані обсяги робіт та необхідне обладнання, розроблені заходи по охороні навколишнього середовища згідно з діючими нормами та урахуванням характеру виробничої діяльності.

Після завершення геологорозвідувальних робіт буде виконаний підрахунок запасів ВВ з подальшим захистом його в ДКЗ України. 

	№ п/п
	Зміст робіт
	Термін виконання
	Розрахункова вартість,

тис. грн.

	
	
	початок
	закінчення
	

	1.
	Складання і затвердження проектної документації: геологічного і робочого проекту на спорудження свердловини.
	ІV кв.

2008 р.
	I кв.

2009 р.
	150,0

	2.
	Відведення землі, підготовчі роботи, монтаж. Буріння та випробування пошукової свердловини № 1, (проектна глибина 1500 м, горизонт М-7).
	І кв.

2009 р.
	І кв.

2010 р.
	16400,0

	3.
	Ліквідаційні роботи (в разі необхідності).
	І кв.

2010 р.
	ІІI кв.

2010 р.
	150,0

	4.
	При отриманні промислових припливів вуглеводнів складання плану ДПЕ, облаштування свердловини, будівництво шлейфу та введення в ДПЕ.
	І кв.

2010 р.
	ІV кв.

2011 р.
	2500,0

	5.
	ДПЕ свердловини № 1.
	ІV кв.

2011 р.
	ІV кв.

2012 р.
	1000,0

	6.
	Складання проекту ДПР, ДПР свердловини № 1.
	ІІІ кв.

2012 р.
	ІV кв.

2013 р.
	250,0

	7.
	Підрахунок запасів і захист в ДКЗ України.
	ІІ кв.

2013 р.
	ІV кв.

2013 р.
	550,0

	Всього
	
	
	21000


