ПРОГРАММА

геологического изучения нефтегазоносных недр

Туневской площади

	№ п/п
	Виды работ
	Срок выполнения
	Расчетная стоимость, тыс. грн.

	
	
	начало
	конец
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Проведение дополнительных сейсмических исследований и переинтерпретация существующих материалов.
	І кв.

2009 г.
	ІІІ кв.

2009 г.
	3 000,0

	2.
	Составление проектно-сметной документации и отведение земельного участка под строительство скважины № 1.
	ІІ кв.

2009 г.
	ІІІ кв.

2009 г.
	550,0

	3.
	Монтаж бурового оборудования, бурение, испытание и исследование поисковой скважины № 1 проектной глубиной 4950 м.
	ІV кв.

2009 г.
	ІV кв.

2010 г.
	70 000,0

	4.
	Составление плана пробной эксплуатации скважины № 1.
	ІV кв.

2010 г.
	І кв.

2011 г.
	100,0

	5.
	Обустройство скважины № 1 и проведение ДПЕ.
	І кв.

2011 г.
	ІV кв.

2012 г.
	5 000,0

	6.
	Составление проекта опытно-промышленной разработки месторождения и защита его в ЦКР Украины.
	ІV кв.

2010 г.
	І кв.

2011 г.
	600,0

	7.
	Монтаж бурового оборудования, бурение, испытание и исследование поисковой скважины № 2 проектной глубиной 5000 м.
	І кв.

2011 г.
	ІІ кв.

2012 г.
	72 500,0

	8.
	Обустройство скважины № 2 и ее ДПЕ.
	ІІ кв.

2012 г.
	ІІІ кв.

2013 г.
	2 500

	9.
	Подсчет запасов углеводородов и защита в ДКЗ Украины.
	ІІ кв.

2012 г.
	ІІІ кв.

2013 г.
	1 000,0

	Всего:
	155 250,0


Примечание: Программа работ по геологическому изучению Туневской площади будет уточнена после проведения дополнительных сейсмических работ и составления проектно-сметной документации.

